Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020

RAPORT Z REALIZACJI

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA

OBSZAR NOWY ŚWIAT

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

- WPROWADZENIE

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka został przyjęty przez Radę Miejską                        w Lęborku uchwałą nr XXIX-399/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku a następnie zmieniony (konkretyzacja i aktualizacja) uchwałą nr VII-89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (dalej GPR) realizowane jest zgodnie                   z ustawą o rewitalizacji z dnia 3 listopada 2015 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z zm.):

Art. 22

- Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie  z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.

- Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

- W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Zapisy o systemie monitorowania i oceny zawarte są w rozdziale siódmym GPR (str. 101-108), przyjętego przez Radę Miejską uchwałą z dnia 14 czerwca 2019 roku. Stanowią one m.in. że:

„Raporty z przeprowadzonego monitoringu będą sporządzane co półtora roku, czyli według stanu na koniec: 2018 roku,  czerwca 2020 roku, 2021 roku, czerwca 2023 roku, 2024 roku i koniec 2025, w którym m zakończyć się realizacja Programu. Na podstawie zgromadzonych informacji zostanie przygotowana informacja o zgodności realizacji wszystkich przedsięwzięć z przyjętym harmonogramem oraz szacunkowymi ramami finansowania, osiągniętych wskaźnikach produktu                 i rezultatu, w tym wskaźnikach realizacji celów rewitalizacji. Pozwoli to ocenić, czy istnieje zagrożenie do osiągniecia na koniec 2025 roku zakładanych celów rewitalizacji a także które przedsięwzięcie może mieć wpływ na ewentualne opóźnienia.

Projekt raportu za pośrednictwem Sekretarza Miasta zostanie przekazany Komitetowi Rewitalizacji, który sformułuje swoje uwagi i opinie. Spotkania Komitetu Rewitalizacji analizujące przedłożony raport będą miały charakter otwarty dla wszystkich interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni do udziału poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Miasta oraz plakaty na tablicach Urzędu Miejskiego i w obszarze rewitalizacji. Interesariusze rewitalizacji będą również mogli składać swoje uwagi do przedstawionego projektu raportu za pośrednictwem formularzy uwag dostępnych na stronach internetowych Miasta oraz w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego.”

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzona jest obecnie głównie w ramach dwóch zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

- przedsięwzięcia infrastrukturalne – projekt „ODNOWIONY LĘBORK                               – rewitalizacja obszaru „Nowy Świat””:

- data podpisania umowy 18.12.2017 r.,

- realizacja w partnerstwie z Powiatem Lęborskim i ośmioma Wspólnotami Mieszkaniowymi.

- łączna wartość umowy – wydatki kwalifikowane 16.891 tys. zł,  dotacja 10.979 tys.  zł.

Wartość całego to projektu  wynosi 17 mln 869 tys. zł, uwzględnia wydatki niekwalifikowane  w wysokości  977  tys. zł . Wartość końcowa realizacji zapewne wzrośnie, gdyż przy większości zadań koszty umowne dla wykonawców wyłanianych w drodze przetargu istotnie przekraczają wielkość kosztorysów inwestorskich.

- przedsięwzięcia społeczne – projekt „OŻYWIONY LĘBORK NOWY ŚWIAT                             – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji””:

- data podpisania umowy 04.12.2017 r.,

- realizacja w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie EDUQ, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW „Otwarte drzwi” oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych                    z Poznania.

- wartość projektu 3 mln 231 tys. zł w tym 3 mln 70 tys. zł dotacji,

- termin zakończenia projektu – 31.12.2022 r.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć ma służyć zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji zapisanych w dwóch celach rewitalizacji:

- Nowy Świat zapewnia spójność społeczną.

- Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia.

- ZGODNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH                        Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM

GPR zakłada realizację do końca 2025 roku 21 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opisanych szczegółowo w tabelach nr 20 – 40 Programu.

Ponadto GPR przewiduje realizację 6 tzw. dopuszczalnych przedsięwzięć – szczegółowy opis zawarty jest w tabelach nr 41- 46 Programu. Mają być wykonane pod koniec realizacji GPR, głównie w latach 2022 – 2025, lub wcześniej, w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł finansowania, w tym – z ewentualnych oszczędności w środkach przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z listy przedsięwzięć podstawowych.

- Podstawowe przedsięwzięcia infrastrukturalne

Zgodnie z przyjętym w GPR harmonogramem do końca 2020 roku mają być zrealizowane wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz rozpoczęte 4 podstawowe i 3 uzupełniające przedsięwzięcia społeczne.

Faktyczną realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych pokazano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Terminy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze GPR Lębork Nowy Świat wg stanu na 30 CZERWCA 2020 roku:

| Lp. | Nazwa Przedsięwzięcia | termin wykonania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planowany w GPR rok | zrealizowano | uwagi |
| 1. | Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 2019 | 25.10.2019 |  |
| 2. | Podwórko integracyjne -kulturalne „Zakątek Kultury” z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. | 2019 | 07.11.2019 |  |
| 3. | Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego | 2019 | 05.12.2019 |  |
| 4. | Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim | 2019 | 28.05.2019 |  |
| 5. | Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego | 2020 | 16.05.2019 |  |
| 6. | Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego | 2020 | 04.09.2019 |  |
| 7. | Remont elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych | 2020 | +/- | wykaz tab. 1a |
| 8. | Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo -edukacyjnych przy stacji Nowy Świat z zagospodarowaniem otoczenia | 2020 | x | II poł. 2020 |
| 9. | Teren rekreacyjny na Placu Kopernika | 2020 | x | II poł. 2020 |
| 10. | Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym | 2020 | x | II poł. 2020 |
| 11. | Remont elementów wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 2020 | +/- | wykaz tab. 1b |
| 12. | Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych (cross financing) | 2020 | x | wykaz tab. 1c |
| 13. | Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy ul. Stryjewskiego 52 | 2020 | x | 2021 |
| 14. | Budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do alei Wolności . | 2020 | x | 2021 |
| 15. | Remont ul. Malczewskiego i Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego | 2020 | x | 2021 |
| 16. | Budowa łącznika Łokietka i Kellera | 2020 | x | 2021 |
| 17. | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego | 2020 | x | 2021 |

Według stanu na koniec czerwca 2020 roku wykonano w całości 6 przyjętych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz częściowo 2, dotyczące remontu elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych/socjalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych – terminy wykonania prac przy poszczególnych budynkach przedstawiają tabele 1a oraz 1b.

Do końca roku 2020 planowane jest zakończenie remontu części wspólnych we wszystkich pozostałych budynkach wielorodzinnych  - tj.3 komunalnych oraz 3 należących do wspólnot mieszkaniowych – oraz zakończenie 3 kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, natomiast termin wykonania 6 zadań, w tym zakończenie prac przy podwórkach integracyjnych, przeniesiono na rok 2021.

Tabela 1a. Terminy remontu elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych

| L.p. | Adres budynku | data wykonania remontu | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stryjewskiego 2 | 30.07.2019 |  |
|  | Stryjewskiego 5 | 27.06.2019 |  |
|  | Stryjewskiego 45 | 28.01.2020 |  |
|  | Stryjewskiego 49 | 17.02.2020 |  |
|  | Stryjewskiego 52 | 27.05.2020 |  |
|  | Bohaterów Westerplatte 5 oficyna | 26.11.2019 |  |
|  | Malczewskiego 10 | 13.05.2019 |  |
|  | Malczewskiego 11 | 22.05.2019 |  |
|  | Malczewskiego 12 | 05.06.2019 |  |
|  | Malczewskiego 22 | 26.11.2019 |  |
|  | Malczewskiego 23 | 13.09.2019 |  |
|  | Malczewskiego 23 oficyna | 26.11.2019 |  |
|  | Malczewskiego 24 | 28.08.2019 |  |
|  | Malczewskiego 24 oficyna | 23.09.2019 |  |
|  | Malczewskiego 31 | 13.08.2019 |  |
|  | Malczewskiego 32 | 07.10.2019 |  |
|  | Malczewskiego 33 | 04.05.2020 |  |
|  | Łokietka 1 | x | II poł. 2020 |
|  | Kossaka 4 | 01.06.2020 |  |
|  | Kossaka 46 | 26.03.2019 |  |
|  | Kossaka 72 | 18.04.2019 |  |
|  | Kossaka 87 | x | VIII 2020 |
|  | Kossaka 100 | 23.07.2019 |  |
|  | Kossaka 100 oficyna | 11.04.2019 |  |
|  | Gdańska 11 | x | II poł. 2020 |
|  | Gdańska 93 | 07.06.2019 |  |
|  | Gdańska 96 | 16.06.2020 |  |
|  | Gdańska 109 oficyna | 22.06.2020 |  |

Tabela 1b. Terminy remontu elementów wspólnych 8 budynków wspólnot mieszkaniowych

| L.p. | Adres budynku | data wykonania remontu | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łokietka 14 | x | II poł. 2020 |
| 2. | Mostnika 12 | 06.09.2019 |  |
| 3. | Mostnika 13/13a | 17.04.2020 |  |
| 4. | Mostnika 15 | 19.06.2020 |  |
| 5. | Mostnika 16 | 01.04.2020 |  |
| 6. | Stryjewskiego 13 | 28.06.2019 |  |
| 7. | Stryjewskiego 58 | x | II poł. 2020 |
| 8. | Stryjewskiego 64 | x | VII 2020 |

Przesunięcie terminu zakończenia realizacji o rok, na 2021, dotyczy następujących zadań:

- podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy  ul. Stryjewskiego 52,

- budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Nadmorskiej (d. Buczka) do alei Wolności,

- remont ul. Malczewskiego i Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego,

- budowa łącznika Łokietka i Kellera,

- przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego oraz

- zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych.

Tabela 1c. Terminy zagospodarowania uzupełniających podwórek integracyjnych

| l.p. | Adres podwórka | data zakończenia robót infrastrukturalnych | uwagi/stan zaawansowania prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stryjewskiego 5 – Malczewskiego 11-12 | X/XI 2020 r. | - uzgodniono z mieszkańcami dokumentację projektową - postępowanie na wybór wykonawcy robót budowalnych - wiosną 2020 prace z mieszkańcami przy końcowym zagospodarowaniu podwórek |
| 2. | Stryjewskiego 63-64 |  |  |
| 3. | Malczewskiego 22-24 |  |  |
| 4.` | Stryjewskiego 49 – Boh. Westerplatte 5 oficyna |  |  |
| 5. | Kossaka 72 |  |  |
| 6. | Kossaka 87 |  |  |
| 7. | Kossaka 100 |  |  |

- Podstawowe przedsięwzięcia społeczne

W analizowanym okresie rozpoczęto realizację dwóch podstawowych przedsięwzięć społecznych mających na celu  lepsze zapewnienie spójności społeczną mieszkańców zamieszkujących obszar Nowy Świat. Są to realizowane w ramach projektu unijnego „Ożywiony Lębork Nowy Świat …”

- Usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA – od listopada 2019 r.,

- Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego – od stycznia 2020 r.

Natomiast zadanie „Zajęcia na podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury”  rozpoczęto w lipcu 2020 roku.

Ze względu na wprowadzony od 14 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego                        a następnie od 20 marca 2020 roku stan epidemii spowodowany koronawirusem COVID-19 wykonywanie usług społecznych w KO BAZA oraz w Placówce Wsparcia Dziennego zostało czasowo zawieszone w marcu i kwietniu 2020 roku (utrzymywano kontakt zdalny). Zostały ponownie wznowione w większości w maju a wsparcie przez streetworkerów w Placówce Wsparcia Dziennego dopiero od 1 lipca 2020. Natomiast Burmistrz Miasta Lęborka ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne odwołał zaplanowaną na czerwiec 2020 roku pierwszą edycję Festiwalu ulicznego Lębork Nowy Świat.

- Dopuszczalne/uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Spośród przewidzianych w GPR 6 dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają stanowić uzupełnienie przedsięwzięć podstawowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przewidziano rozpoczęcie trzech z nich w 2020 roku. Są to:

- szkolenie bezrobotnych z obszaru,

- staże i wsparcie podjęcia własnej działalności gospodarczej,

- inicjatywy sąsiedzkie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację staży, w ramach których aktywizowane są 2 osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarze Lębork Nowy Świat. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano z tego tytułu 8.223 zł, co stanowi 16,4%                             z przewidzianych łącznie 50.000 zł na staże dla 3 osób oraz  na wsparcie podjęcia działalności gospodarczej przez 1 osobę bezrobotną z obszaru.

- ZGODNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH                        Z SZACUNKOWYMI RAMAMI FINANSOWANIA

Na koniec czerwca 2020 roku łącznie na realizowane 14 przedsięwzięć podstawowych                    (12 infrastrukturalnych i 2 społeczne) wydano 12.732.545 zł, co stanowi 53,7% ogółem planowanych nakładów na 21 przedsięwzięć podstawowych zapisanych w GPR                               (17 infrastrukturalnych i 4 społeczne).

Zdecydowana większość poniesionych nakładów, bo aż 78,8% została sfinansowana                        z środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację dwóch zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych: infrastrukturalnego „Odnowiony Lębork …” oraz społecznego „Ożywiony Lębork Nowy Świat …” (8.919.763 zł środki unijne z EFRR/EFS oraz 1.111.574 zł z budżet państwa).

Drugim źródłem finansowania były środki własne Gminy Miasto Lębork w wysokości 2.167.841 zł, to jest 17,0% poniesionych nakładów.

Pozostałe źródła to środki partnerów projektów rewitalizacyjnych, czyli Wspólnot Mieszkaniowych – 308.948 zł (2,4%) oraz Powiatu Lęborskiego – 224.419 zł (1,8%).

Spośród 6 przedsięwzięć uzupełniających/dopuszczalnych do 30 czerwca 2020 roku podjęto realizację tylko jednego i wydano 8.223 zł z Funduszu Pracy, co stanowi zaledwie 0,07% ogółem szacowanych nakładów w wysokości 11.812.000 zł.

Szczegółowe informacje o wielkości poniesionych nakładów według źródeł pochodzenia na poszczególne przedsięwzięcia podstawowe zawarte są w tabeli nr 2 niniejszego Raportu.

Tabela 2. Nakłady (w zł) na realizację przedsięwzięć na obszarze GPR Lębork Nowy Świat wg stanu na 30 czerwca 2020 roku:

| Lp. | Nazwa Przedsięwzięcia | PLANOWANE |  | PONIESIONE NAKŁADY FINANSOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OGÓŁEM do końca 2025 | w tym: WŁASNE | OGÓŁEM |  | UE (EFRR) | budżet państwa (przez RPO) | prywatne wspólnoty mieszkan. | WŁASNE |  |
|  |  |  |  | ZŁ | % planow. |  |  |  | ZŁ | % planow. |
| 1. | Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 3.600.000 | 1.390.000 | 4.071.291 | 113,1 | 2.964.072 | 359.718 | 0 | 747.501 | 53,8 |
| 2. | Podwórko integracyjne -kulturalne „Zakątek Kultury” z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. | 3.050.000 | 2.563.000 | 2.002.922 | 65,7 | 944.812 | 169.846 | 0 | 888.264 | 34,7 |
| 3. | Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy ul. Stryjewskiego 52 | 250.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo -edukacyjnych przy stacji Nowy Świat z zagospodarow. otoczenia | 580.000 | 203.000 | 23.985 | 4,1 | 21.587 | 2.398 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego | 600.000 | 210.000 | 541.718 | 90,3 | 268.484 | 48.815 | 224.4191 | 0 | 0 |
| 6. | Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych | 441.000 | 155.000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do alei Wolności . | 1.700.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Teren rekreacyjny na Placu Kopernika | 560.000 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego | 1.123.000 | 394.000 | 1.117.000 | 99,5 | 1.005.339 | 111.661 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim | 805.000 | 376.000 | 806.880 | 10,0 | 726.192 | 80.688 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego | 480.000 | 168.000 | 306.687 | 63,9 | 264.101 | 29.179 | 0 | 13.407 | 8,0 |
| 12. | Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym | 240.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Remont elementów wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 720.000 | 0 | 602.018 | 83,6 | 253.795 | 39.275 | 308.948 | 0 | 0 |
| 14. | Remont elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych | 3.560.000 | 1.246.000 | 2.711.621 | 76,2 | 2.046.493 | 220.312 | 0 | 444.816 | 35,7 |
| 15 | Remont ul. Malczewskiego i Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego | 1.520.000 | 532.000 | 57.195 | 3,7 | 33.210 | 3.690 | 0 | 20.295 | 3,7 |
| 16 | Budowa łącznika Łokietka i Kellera | 40.000 | 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego | 920.000 | 322.000 | 47.355 | 5,1 | 14.391 | 1.599 | 0 | 31.365 | 9,7 |
| 18. | Usługi społeczne w KO BAZA | 2.165.000 | 111.000 | 378.049 | 17,5 | 321.3372 | 37.810 | 0 | 18.902 | 17,0 |
| 19. | Zajęcia na podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury | 135.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego | 937.000 | 48.000 | 65.824 | 7,0 | 55.9502 | 6.583 | 0 | 3.291 | 6,9 |
| 21. | Festiwal uliczny | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM |  | 23.726.000 | 8.904.000 | 12.732.545 | 53,7 | 8.919.763 | 1.111.574 | 533.367 | 2.167.841 | 24,3 |

1  środki Powiatu Lęborskiego

2 środki z Europejskiego Fundusz Społecznego – projekt społeczny

- STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Do oceny zaawansowania rewitalizacji w obszarze Lębork Nowy Świat przyjęto w GPR 14 wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć oraz 7 wskaźników realizacji celów rewitalizacji. Uzyskane wyniki na koniec czerwca 2020 roku zostały zaprezentowane w tabelach nr 3 i nr 4 Raportu.

Tabela 3. Wskaźniki monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w obszarze Lębork Nowy Świat.

| Rodzaj wskaźnika |  | Wartość w roku |  | 30.06.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bazowym (2015) | docelowym (2025) | wartość | % roku docelowego (2025) |
| Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ |  |  |  |  |  |
| 1 | zaadaptowana powierzchnia użytkowa obiektów w m2 | 0 | 624 | 6061 | 97,1 |
| 2 | liczba miejsc świadczenia usług społecznych | 0 | 392 | 50 | 128,2 |
| 3 | liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi | 0 | 195 | 103 | 52,8 |
| 4 | liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych | 0 | 10 | 1 | 10,0 |
| 5 | powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m2 | 0 | 11 240 | 3.512,53 | 31,2 |
| 6 | liczba plenerowych imprez kulturalnych | 0 | 6 | 0 | 0,0 |
| Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA |  |  |  |  |  |
| 1 | długość udostępnionych dróg gminnych zapewniających zrównoważoną mobilność | 0 | 1 530 | 0 | 0,0 |
| 2 | długość ścieżek rowerowych w obszarze w metrach | 0x | 1.135 | 0 | 0,0 |
| 3 | liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych | 0 | 4 | 3 | 75,0 |
| 4 | powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m2 | 0 | 15 975 | 17.092,64 | 107,0 |
| 5 | liczba nowych punktów monitoringu miejskiego | 0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 6 | powierzchnia terenów publicznych objęta monitoringiem w m2 | 0 | ok. 18 000 | 0 | 0,0 |
| 7 | liczba budynków wielorodzinnych poddanych renowacji | 0 | 36 | 28 | 77,8 |
| 8 | Liczba osób zamieszkujących budynki poddane renowacji | 0 | 785 | 564 | 71,8 |

x w 2015 roku było 515 metrów „starych” ścieżek rowerowych

1  Placówka Wsparcia Dziennego  – 100,4 m2, KO BAZA – 505,7 m2 - mniejsza od planowanej 524 m2  o 18,3 m2

2 za planowane miejsca świadczenia usług społecznych przyjęto liczbę miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego (20) oraz w „Naszym Miejscu” (7) i liczbę zatrudnionych osób świadczących usługi społeczne: PWR – 7, PWS – 3, streetworkerzy – 2

3 Zakątek Kultury – 3.512,5 m2 (plan – 1.370m2),

4 Plac Piastowski – 4.600 m2 (plan – 1.025 m2), teren rekreacyjny  Malczewskiego – 8.492,6 m2 (plan – 8.400 m2), teren rekreacyjny Kazimierza Wielkiego – 4.000 m2 (plan 5.200 m2)

Analiza wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych pokazuje, że w ciągu  3 lat od uchwalenia GPR zaadaptowano powierzchnię użytkową obiektów przewidzianych do prowadzenia usług społecznych dla mieszkańców obszaru Nowy Świat (uzyskano 97,1% planowanej). Pozwoliło to na utworzenie i uruchomienie 128,2% planowanych nowych miejsc świadczenia usług społecznych, w tym 20 miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego i 15 miejsc (8 więcej, niż planowano) w Ośrodku pracy z młodymi „Nasze Miejsce” oraz zatrudnienie 14 osób świadczących usługi społeczne w KO BAZA i 1 w PWD (streetworker).

Ponadto 3,5 roku przed planowanym zakończeniem realizacji GPR w obszarze Nowy Świat w stopniu przewyższającym upływ czasu realizacji Programu (46%) uzyskano następujące efekty:

- zrekultywowano 75% liczby planowanych przestrzeni publicznych poprawiających warunki do życia (3 z 4 planowanych – do wykonania pozostaje jeszcze teren rekreacyjny na Placu Kopernika), co dało w efekcie

- 107% planowanej powierzchni terenów do rewaloryzacji – nowy wygląd nadano 17 tys. m2, na łącznie planowane niecałe 16 tys. m2,

- w większości (72,8%) przewidzianych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonano już remont elementów wspólnych (dachy, elewacje, zabezpieczenie fundamentów, klatki schodowe), co spowodowało, że

- na 785 osób zamieszkujących budynki planowane do remontu części wspólnych prawie 72% (564 osoby) uzyskało poprawę warunków technicznych/estetyki zamieszkania,

- objęto usługami społecznymi prowadzonymi za pośrednictwem KO BAZA oraz Placówki Wsparcia Dziennego 103 osoby, co stanowi 52,8% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakłada się objąć wsparciem do końca realizacji Programu.

Mniejszy stopień realizacji niż wynika z upływu czasu realizacji GPR dotyczy liczby  zrekultywowanych przestrzeni publicznych związanych z zapewnieniem spójności społecznej – wykonano tylko zagospodarowanie podwórka integracyjno-kulturalnego Zakątek Kultury na planowane zagospodarowanie 10 przestrzeni (10%) – pozostają do realizacji podwórko integracyjno-wspomnieniowe Stryjewskiego 52, teren na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych przy stacji Nowy Świat oraz 7 podwórek integracyjnych.

Powierzchnia Zakątka Kultury wynosi 3.512,5 m2, co daje 31,2 % powierzchni przewidzianej do rewaloryzacji.

Na koniec czerwca 2020 roku nie zostały jeszcze wykonane zaplanowane prace (wartość „0”) mające przełożenie na realizację następujących wskaźników:

- liczba plenerowych imprez kulturalnych (Festiwal Uliczny odwołano z powodu stanu epidemii),

- długość udostępnionych dróg gminnych zapewniających zrównoważoną mobilność,

- długość ścieżek rowerowych w obszarze w metrach,

- liczba nowych punktów monitoringu miejskiego,

- powierzchnia terenów publicznych objęta monitoringiem  w m2.

Do analizy stopnia realizacji przyjętych celów przewidziano 7 wskaźników. Są to:

- dla celu nr 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ:

- liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,

- liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,

- liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10.000 mieszkańców.

Dla celu nr 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA:

- liczba mieszkańców obszaru,

- liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych (w sztukach),

- liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000  mieszkańców,

- liczba przestępstw na 1.000 mieszkańców.

Tabela 4. Wskaźniki realizacji celów rewitalizacji na koniec czerwca 2020 roku

| Wyszczególnienie |  | Poziom dla obszaru rewitalizacji |  |  | 30.06.2020: zmiana do roku bazowego |  | 30.06.2020: porównanie do roku docelowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bazowy (2012/2015) | badany (30.06.2020) | docelowy (2025) |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | zmiana (2-1) | 2015 =100 | zmiana (2-3) | 2025 =100 |
| Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców | 141,462 | 160,161 | 72,65 | 18,7 | 113,2 | 87.51 | 220,5 |
| 2 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców | 32,792 | 28,99 | 22,46 | -3,8 | 88,4 | 6,53 | 129,1 |
| 3 | Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10.000 mieszkańców | 5,712 | 2,575 | 4,28 | -3,14 | 45,0 | -1,71 | 60,1 |
| Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Liczba mieszkańców obszaru | 52452 | 4.277 | 5.000 | -968 | 81,5 | -723 | 85,5 |
| 2 | Liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych (w sztukach) | 2 | 83 | 15 | 6 | 400,0 | -7 | 53,3 |
| 3 | Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców | 0,76 | 0,234 | 1,14 | -0,53 | 30,3 | -0,91 | 20,2 |
| 4 | Liczba przestępstw na 1. 000 mieszkańców | 23,452 | 17,071 | 18,76 | -6,38 | 72,8 | -1,06 | 91,0 |

  - wskaźnik za 2019 rok

  - dane za 2012 rok (delimitacja)

  - 7 zrekultywowanych przestrzeni + istniejący „orlik”

  - dotyczy edycji budżetu na 2020 rok (1 wniosek do realizacji na obszarze Nowy Świat w 2019 r. )

  - uśrednienie dla 2019 roku ( dane z KP Policji  za 1,5 roku = 16 przestępstw w Obszarze)

Porównanie wartości wskaźników w badanym okresie z rokiem bazowym  - przed rozpoczęciem rewitalizacji – pokazuje, że:

    - znacząco, bo aż o 968 osób, zmniejszyła się liczba mieszkańców obszaru Lębork Nowy Świat (o 18,5%), przy czym datą odniesienia jest tutaj liczba mieszkańców na koniec 2012 roku, ustalona na potrzeby delimitacji jednostek urbanistycznych miasta Lęborka – jest to spadek liczby mieszkańców obszaru w ciągu 7,5 roku. Dla porównania liczba mieszkańców całego miasta Lęborka w tym samym okresie zmniejszyła się z 34.548 do 33.268 osób, czyli tylko o 3,7% (1.280 osób);

    - w tym samym okresie, czyli w ciągu 7,5 rok, wzrósł wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców o 18,7 punktów (+13,2%); natomiast

    - nastąpił spadek wskaźnika liczby osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców o 3,14 punktów, a zwłaszcza

    - spadek wskaźnika liczby przestępstw na 1.000 mieszkańców o 6,38 punktu (-27,2%) i

    - zmniejszenie liczby przestępstw przeciwko rodzinie i opiece w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców o 3,14 punktu (- 55%); jednocześnie

    - zmniejszyła się aktywność mieszkańców mierzona liczbą złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców z 0,76 do 0,23                       (-69,7%); natomiast

    - wzrosła znacząco liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych  - z 2 do 8 sztuk (+300%).

- PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Nowy Świat został uchwalony przez Radę Miejską 3 lata temu, w czerwcu 2017 roku. Dotyczy jednego z trzech podobszarów uznanych za najbardziej zdegradowane w oparciu o przeprowadzoną na podstawie danych za 2012 rok delimitację jednostek urbanistycznych Lęborka. Realizacja, wypracowanych w ścisłej współpracy z interesariuszami rewitalizacji, przyjętych w czerwcu 2017 roku 21 przedsięwzięć podstawowych oraz 6 przedsięwzięć uzupełniających/dopuszczalnych ma zapewnić na koniec okresu wdrażania GPR (koniec 2025 roku)   uzyskanie spójności społecznej oraz dobrych warunków do życia w obszarze Lębork Nowy Świat.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie ma istotnych zagrożeń w zakończeniu realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć podstawowych, przede wszystkim dzięki pozyskaniu znaczącego zewnętrznego wsparcia  finansowego na realizację dwóch dużych zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych – uzyskane do 30 czerwca 2020 roku dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa stanowiło aż   78,8% poniesionych nakładów.

W analizowanym okresie wydatkowano 12.732.545 zł, co stanowi 53,7% planowanych ogółem nakładów na zapisanych w GPR  17 infrastrukturalnych i 4 społeczne przedsięwzięcia podstawowe.

Niepokój natomiast budzą duży spadek liczby ludności w obszarze Nowy Świat, znacznie większy niż w całym mieście Lęborku, przy wzrastającym  wskaźniku liczby osób korzystających w pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a przeliczeniu na 1.000 oraz  przy spadku zaangażowania społecznego mierzonego liczbą złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.

Poprawie spójności społecznej sprzyjać zapewne będzie zagospodarowanie jeszcze w 2020 roku na cele  zajęć sprawnościowo-edukacyjnych terenu przy stacji Nowy Świat oraz zakończenie budowy monitoringu wizyjnego w obszarze rewitalizacji z 6 kamerami zlokalizowanymi w rejonach, gdzie występuje duże przemieszczanie się osób, handel                           i spotkania mieszkańców.

Ponadto korzystne efekty  dla poprawy relacji i budowy sieci zaufania społecznego powinny przynosić spotkania/kontakty na 7 podwórkach integracyjnych oraz na podwórku integracyjno-wspomnieniowym Stryjewskiego 52, których planowane oddanie w 2020 roku przeniesiono na rok następny.

Spowolnienie/utrudnienie w dostępie do utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych (jest więcej niż planowano w GPR osób świadczących te usługi) spowodował niewątpliwie wprowadzony w marcu 2020 roku stan zagrożenia od 14 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego stan epidemii spowodowanej koronawirusem COVID-19. Był też przyczyną odwołania zaplanowanego w 2020 roku Festiwalu ulicznego.

Przewidziane w 2021 roku zakończenie wszystkich zaplanowanych w Programie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym stanowić będzie korzystną podstawę do intensyfikacji potrzebnych działań społecznych, nie tylko                     w oparciu o funkcjonujące już nowe placówki  - Klub Osiedlowy BAZA i Placówkę Wsparcia Dziennego, ale też na wszystkich udostępnionych terenach rekreacyjnych i podwórkach integracyjnych oraz przez kontakt z mieszkańcami, szczególnie z zagrożonymi  wykluczeniem społecznym,  w miejscach ich zamieszkania – m.in. przez osoby z rozwijanego wolontariatu, animatorki środowiskowe i streetworkerów.

przygotował: Ryszard Wenta

inspektor ds. GPR

Urząd Miejski w Lęborku

rewitalziacja@um.lebork.pl

tel. 59 863 77 60

Lębork, sierpień 2020 roku

KO BAZA – Punkt Wsparcia Rodzin zawieszenie zajęć od 13.03 do 3.05.2020, Punkt Wsparcia Seniorów – zawieszenie zajęć grupowych od 12.03.do 03.05.2020 (seniorów objęto opieką domową przez Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza), Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce” – zawieszono zajęcia od 12.03 do 24.05.2020; Placówka Wsparcia Dziennego – zawieszono zajęcia świetlicowe od 11.03 do 25.05.2020.

pozostałe podobszary zdegradowane to: podobszar T.10 – Śródmieście, rejon ulic Sienkiewicza i Targowej oraz podobszar T.13 – Osiedle Stare Zatorze, rejon ulic Kościuszki i Bema.